|  |  |
| --- | --- |
| **Принято:****на IV заседании** **педагогического совета МБДОУ № 11***Протокол № 4 от «12» марта 2014 г.*  | **Утверждаю****Заведующий** **МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 11** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лидневская Т.А.***Приказ от «12»марта 2014 г. № 18* |

 **«Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»**

**в муниципальном бюджетном**

**дошкольном образовательном учреждении
детском саду компенсирующего вида- № 11**

**Новочеркасск 2014 год**

Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в МБДОУ № 11 и с учетом новых требований к качеству предоставления услуг дошкольного образования, организации образовательного процесса.

**Цель:** Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО, освоение алгоритма введения ФГОС ДО.

Распространение эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

 **Задачи:**

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО в МБДОУ № 11;

- проектирование и апробация «дорожной карты» изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ № 11 в условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности дошкольного образования;

- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО на основе практикосозидательного партнерства с Методическим кабинетом Управления образования Администрации города Новочеркасска и ГБОУ ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

- интенсификация инновационных процессов модернизации воспитательной системы МБДОУ № 11 в условиях введения ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 1.1. | Определение направления участия в опорных площадках города | По плану МК УО | Заведующий  |  Предложения по включению в состав опорных площадок города |
| 1.2. | Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ДО в МБДОУ № 11 | январь-май 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ;Приведение должностных инструкций работников МБДОУ № 11 в соответствие с требованиями ФГОС ДО;Определение основных направлений деятельности МБДОУ № 11 в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в ОП МБДОУ № 11 |
| 1.3. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | апрель-май 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Оценка степени готовности МБДОУ № 11 к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного введения ФГОС ДО в МБДОУ № 11 | май-июнь 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | План-график поэтапного введения ФГОС ДО в МБДОУ |
| 1.5. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ № 11 в связи с введением ФГОС ДО | апрель-июль 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.Обеспечение курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО |
| 1.6. | Определение наставников для молодых специалистов по обеспечению введения ФГОС ДО | апрель-июль 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Формирование и развитие системы наставничества в МБДОУ № 11 в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО |
| 1.7. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья детей | постоянно | Педагогический коллектив МБДОУ | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность |
| 1.8. | Работа с МБОУ СОШ попреемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Согласно плана взаимодействия  | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Обеспечение преемственности программ; создание единого профессионального подхода при подготовке воспитанников к обучению в школе |
| 1. **Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| 2.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ № 11 | 2014-2015  | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Обеспечение достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников МБДОУ № 11, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников МБДОУ № 11 до 100 процентов к 2016 году» |
| 2.2. | Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС ДО | 2014по мере публикации реестра примерных основных образовательных программ ДО | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Разработка и утверждение ООП МБДОУ № 11 с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО.Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий для использования в образовательном процессе МБДОУ № 11 в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
|  |  | 2014 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Создание модели (моделей) образовательного процесса в МБДОУ № 11 в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО |
|  |  | 2014-2018 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Планирование и оснащение образовательного пространства МБДОУ № 11 содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.3. | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников МБДОУ № 11 | 2014-2015 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников МБДОУ |
| 2.4. | Деятельность рабочих групп, проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2018 | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.5. | Организация деятельности МБДОУ № 11 как опорной площадки города | 2014-2016 |  | Изучение и распространение опыта МБДОУ № 11 по реализации моделей ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1. **Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| 3.1. | Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, в.ч. для детей с ОВЗ | Поэтапно | Заведующий  | Определение необходимых изменений в оснащенности МБДОУ с учетом требований ФГОС |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ. | Весь период | Заведующий; заместитель заведующего по АХР, педагогический коллектив МБДОУ № 11 | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |
| 3.3. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ;Зам. зав. по ВМРЗаведующий хозяйством | Оснащенность методического кабинета, групп Учебными электронными пособиями, принтерами |
| 3.4. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ;Заведующий хозяйствомСтарший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 3.5.             . | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.        | Весь период              | Заведующий ДОУ;Заведующий хозяйствомСтарший воспитатель            | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса     |
| 3.6. | Создание условий для пребывания в ДОУ детей с ОВЗ | Весь период | Заведующий ДОУ;Заведующий хозяйством | Обеспечение равноправного доступного дошкольного образования детям, имеющими ОВЗ |
| 3.7. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 |  | Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 3.8. | Мониторинг соответствия требованиям ФГОС ДО образовательного пространства МБДОУ № 11  | апрель – май 2014апрель-май 2015 |  | Наличие в МБДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 1. **Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО**
 |
| 4.1. | Доведение нормативных правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | постоянно |  | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО |
| 4.2. | Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 11 | по мере необходимости |  | Проведение педагогических советов и других форм методической работы в МБДОУ по обсуждению реализации ФГОС ДО |
| 4.3. | Освещение в СМИ, на сайтах в сети Интернет хода реализации ФГОС ДО | постоянно |  | Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайте МБДОУ информации по вопросам реализации ФГОС ДО |