**ПЛАН-ГРАФИК**

**внедрения ФГОС ДО в МБДОУ детском саду компенсирующего вида № 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-управленческое направление** | | | |
| 1. | Проведение теоретического семинара на тему: «Обновление образовательного процесса в МБДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Заведующий МБДОУ |
| 2. | Проведение педагогического совета (совместно с родительским комитетом)  с включение вопросов:  Требования к структуре ООП в соответствие с ФГОС. Проект ООП. | Февраль 2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 3. | Совещание при заведующем на тему:  «Готовность МБДОУ к внедрению ФГОС» | Апрель  2014г. | Заведующий МБДОУ  Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 4. | Педагогический совет (организационный) определение направлений деятельности для изменения ООП МБДОУ в соответствие с ФГОС, утверждение рабочих программ, учебного плана на 2014-2015 учебный год | Первая неделя сентября 2014 г. | Заведующий МБДОУ,  Педагогический коллектив МБДОУ |
| **2. Профессиональная подготовка кадров к внедрению в МБДОУ ФГОС** | | | |
| 1. | Обучение педагогов, руководящих работников  на курсах повышения квалификации по ФГОС, в т.ч. в дистанционном режиме | Согласно графика МК УО | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 2. | Обучение кадров по проблеме инклюзивного образования в МБДОУ | 2014-2015 учебный год | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 3. | Обучение педагогов в ВУЗах | 2014 г. (2 педагога) | Заведующий МБДОУ |
| 4. | Участие педагогов в работе ГМО; вебинарах, семинарах | с октября 2014 года | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 5. | Консультативная помощи педагогам, специалистам по вопросам внедрения ФГОС | с 01.03.2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 6. | Анкетирование педагогов: изучение уровня компетентности; трудностей по вопросу введения ФГОС | Май 2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1. | Издание приказа «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС | 24.02.2014г. | Заведующий МБДОУ |
| 2. | Разработка «Дорожной карты» по введению ФГОС | Март 2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 3. | Разработка плана-графика внедрения ФГОС | Март 2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 4. | Разработка ООП;  учебных программ; учебного плана в соответствие с ФГОС | до 30.12.2014г.  до 30.08.2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 5. | Приведение в соответствие локальных актов – положений, распоряжений | до 01.03.2014г. | Заведующий МБДОУ |
| 6. | Приведение в соответствие должностных инструкций педагогов | до 01.03.2014г. | Заведующий МБДОУ |
| 7. | Приведение в соответствие устава | до 01.01.2016г. | Заведующий МБДОУ |
| 8. | Изменение перспективного плана повышения квалификации педагогов | до 01.09.2014г. | Старший воспитатель |
| **4. Работа по преемственности в условиях внедрения ФГОС** | | | |
| 1. | Разработка и заключение нового договора с МБОУ СОШ №№ 1,3 с учетом ФГОС | до 01.09.2014г. | Заведующий МБДОУ |
| 2. | Разработка плана «Содружество» по проблеме преемственности | до 01.09.2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| **5. Материально-техническое, информационное обеспечение в соответствие с ФГОС** | | | |
| 1. | Обеспечение педагогов ИКТ | до 01.01.2015г. | Заведующий МБДОУ, попечительский совет МБДОУ |
| 2. | Обеспечение МБДОУ печатными ресурсами | 2014 -2015 учебный год. | Заведующий МБДОУ, попечительский совет МБДОУ |
| 3. | Обеспечение образовательного процесса электронными ресурсами – покупка 1 интерактивного комплекса | 2014 г. | Заведующий МБДОУ, УО Администрации города |
| 4. | Создание в кабинетах специалистов медиатек – электронного материала для проведения образовательной деятельности с дошкольниками | до 01.01.2015 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 5. | Обеспечение дополнительного доступа к сети Интернет в методическом кабинете | до 01.12.2014г. | Заведующий МБДОУ, попечительский совет МБДОУ |
| 6. | Обеспечение контролируемого доступа к сети Интернет педагогических кадров | 2014-2015 учебный год | Заведующий МБДОУ |
| 7. | Оснащение групп оборудованием в соответствие с ФГОС (детская мебель) | до 01.09. 2014 г. | Заведующий МБДОУ, УО Администрации города |
| 8. | Обеспечение МБДОУ информационными стендами | до 01.12. 2014 г. | Заведующий МБДОУ, попечительский совет МБДОУ |
| 9. | Оснащение групп игровым оборудованием | 2014-2015 учебный год | Заведующий МБДОУ, попечительский совет МБДОУ |
| **6. Информационное освещение внедрения  ФГОС** | | | |
| 1. | Размещение на сайте МБДОУ  информации о реализации ФГОС – приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2014 г., приказ Минобрнауки Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области», приказов по МБДОУ № 11 об утверждении «дорожной карты» по введению ФГОС в  МБДОУ № 11,  план-график внедрения ФГОС, «Дорожная карта» введения ФГОС в МБДОУ № 11; результаты анкетирования родителей, педагогов и анализ введения ФГОС в МБДОУ № 11 (итоги включить в публичный доклад и самообследование) | до 10.06.2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 2. | Публичный отчет на общем родительском собрании об итогах  внедрения ФГОС в МБДОУ № 11 | 25.04.2015г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| **7. Методическое обеспечение в соответствие с ФГОС** | | | |
| 1. | Методическая литература в соответствие с ФГОС | 2014-2015 учебный год | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 2. | Обеспечение методическими пособиями, дидактическим материалом в соответствие с ФГОС | 2014-2015 учебный год | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 3. | Обеспечение электронными ресурсами для использования Smart установки (диски с игровыми обучающими программами) | 1 полугодие 2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 4. | Рабочие тетради, альбомы для воспитанников | 2014-2015 учебный год | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 5. | Обеспечение методического кабинета периодическими изданиями | 2014-2015 учебный год | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| **8. Взаимодействие с родительским сообществом по введению ФГОС в МБДОУ** | | | |
| 1. | Размещение на сайте МБДОУ  информации о реализации ФГОС – приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2014 г., приказ Минобрнауки Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области», приказов по МБДОУ № 11 об утверждении «дорожной карты» по введению ФГОС в  МБДОУ № 11,  план-график внедрения ФГОС, «Дорожная карта» введения ФГОС в МБДОУ № 11; результаты анкетирования родителей, педагогов и анализ введения ФГОС в МБДОУ № 11 (итоги включить в публичный доклад и самообследование) | до 10.06.2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 2. | Участие представителей родительского комитета в разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 3. | Публичный отчет на общем родительском собрании. Один из вопросов на повестке дня - об  итогах внедрения ФГОС в МБДОУ № 11 | 24.04.2015 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 4. | Согласование основных направлений образовательной программы МБДОУ № 11 с представителями попечительского Совета | Организационный педагогический совет 09.09.2014г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 5. | Проведение групповых родительских собраний  Один из вопросов на повестке дня –  особенности реализации ФГОС  в МБДОУ № 11 | Сентябрь 2014 г. | Педагогический коллектив МБДОУ |
| 6. | Проведение опроса родительского сообщества на предмет выявления мнения о введении ФГОС в МБДОУ. | Май 2015 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |